## FlujoArticuladoPlanPpto2021-24
FLUJO ARTICULADO DE PLANIFICACIÓN, INVERSIONES Y PRESUPUESTO 2021 + MPMP 2021-2024
(PROPUESTA)
No. | ACTIVIDADES | RESPONSABLE | PARTICIPANTES | INICIA | FINALIZA
FASE I: ELABORACIÓN DE ESCENARIOS BASE.
1 | Preparar Balance Fiscal Preliminar 2021-2024 | MHCP, BCN | DGP+DGPEF+BCN |  | 2020-05-11
| BCN remite supuestos macroeconómicos | BCN | BCN
2 | Actualización del PEF | BCN | DGP+DGPEF+BCN
| Requerimiento de información económica-financiera para actualización y formulación del PEF 2020-2024 con taller. | DGPEF | DGP+DGPEF+DGCP+BCN | 2020-05-08 | 2020-05-20
| Reunión de coordinación MHCP - BCN para actualización PEF | DGPEF | DGP+DGPEF+DGIP+DGCP+BCN | 2020-04-30
| Actualización de Informe PEF 2020-2024 y Estadísticas Fiscales | DGPEF | DGP+DGPEF+DGIP+DGCP+BCN |  | 2020-05-20
| II Actualización PEF 2020-2024 con reuniones empresas y BCN | DGPEF | DGP+DGPEF+DGIP+DGCP+BCN | 2020-09-21 | 2020-09-25
| PEF actualizado (2020-2024) | DGPEF | DGPEF+DGP+DGIP+DGCP+DPPE |  | 2020-10-02
| Revisión de cronograma de formulación | Vice Ministro | DGPEF+DGP+DGIP+DGCP+DPPE | 2020-04-30 | 2020-05-07
3 | Elaborar propuestas de Política Presupuestaria 2021-2024 y asignaciones de techos institucionales. | Ministro MHCP | DGPEF+DGP+DGIP+DGCP+DPPE
| Elaborar Política Presupuestaria |  |  | 2020-06-18 | 2020-07-15
| Elaborar cartas con asignación de techo presupuestario por cada inst. |  |  | 2020-07-27 | 2020-07-29
4 | El Ministro de Hacienda presenta al Gabinete Económico la Política Presupuestaria, asignación de techos institucionales y generalidades del proceso de formulación articulada. | Ministro MHCP | DGP+DGPEF+DGIP+BCN | 2020-07-17 | 2020-07-21
5 | El Ministro de Hacienda presenta al Presidente de la República, la Política Presupuestaria 2021-2024 y asignaciones de techos institucionales, para su consideración y aprobación. | Ministro MHCP | Gabinete Económico |  | 2020-07-24
6 | Remisión de Política Presupuestaria y techos institucionales (carta del Ministro MHCP). | Ministro MHCP | DGP | 2020-07-29 | 2020-07-31
FASE II: FORMULACIÓN DE PBG, PROGRAMA DE INVERSIONES, PGR, MGIMP Y MATRIZ ARTICULADA.
7 | Sesión de coordinación interna con la Unidad Conjunta de Planificación y Seguimiento (MHCP, SEPRES, MINREX, BCN), para facilitar la formulación y la construcción de Matrices Articuladas. | Comité Técnico Nacional | Especialistas de las Direcciones Globalistas-UCPS. |  | 2020-07-16
8 | Seminario sobre Lineamientos del proceso de formulación articulada del PBG, PGR, PIP y MGIMP. Talleres con las instituciones. | DPPE, DGIP, DGP y PMSAF-MHCP | Técnicos Institucionales de Planificación y Presupuesto. |  | 2020-07-17
9 | Sesiones de trabajo con los Comités Técnicos Institucionales para construir la Matriz Articulada Plan-PIP-Presupuesto con indicadores y metas; incluyendo cálculos de brechas financieras. | Comité Técnico Nacional | UCPS+Comités Técnicos Institucionales. | 2020-07-21 | 2020-07-31
10 | Remisión de las Matrices Articuladas (que incluye todo el PBG) al MHCP. | Titulares de Instituciones | Comités Técnicos Institucionales. |  | 2020-08-07
11 | Preparar Plan de Buen Gobierno y Compromisos del Buen Gobierno 2021 (Escenario Base). | Comité Técnico Nacional | Comités Técnicos Institucionales. | 2020-07-31 | 2020-08-28
12 | Crear el ambiente de producción en SIGAF 2021-2024, SIGRUN y SNIP | SIGAF y DPPE | SIGAF, DGP, DGIP y DPPE | 2020-05-05 | 2020-05-28
13 | Revisión y aprobación de estructuras programáticas institucionales. | DGP | Comités Técnicos Institucionales. | 2020-06-01 | 2020-07-31
14 | Reunión evaluativa de los avances del proceso de formulación | DPPE, DGIP, DGPEF, DGCP, DGP, BCN | DPPE/ DGIP/ DGPEF/ DGCP/ DGP, BCN |  | 2020-08-20
15 | Instituciones remiten al MHCP las propuestas de Plan de Buen Gobierno y CBG 2021. | Titulares de Instituciones | Instituciones/DGP/DPPE |  | 2020-09-03
16 | Remisión de propuesta consolidada de Compromisos del Buen Gobierno 2021 a la Presidencia de la República. | Ministro MHCP | DPPE |  | 2020-09-18
17 | Reuniones con Entidades Recaudadoras para definir Metas de recaudacion y planes para su cumplimiento. | Ministro MHCP | MHCP-DGI-DGA |  | 2020-07-31
18 | Instituciones remiten oficialmente al MHCP su PBG 2021, Ante Proyecto de Presupuesto 2021 y MGIMP 2021-2024. | Instituciones | Instituciones/DGP/DPPE | 2020-07-31 | 2020-09-11
19 | Entidades Globalistas realizan revisión de brechas | Comité Técnico Nacional+BCN | Especialistas de las Direcciones Globalistas-UCPS-BCN | 2020-09-07 | 2020-09-11
20 | Actualización del PEF con las nuevas cifras | Comité Técnico Nacional+BCN | Comité Técnico de Empresa Pública | 2020-09-07 | 2020-09-18
21 | Preparación de borradores de Proyecto PGR 2021 y MPMP 2021-2024 | Comité Técnico Nacional | Especialistas de las Direcciones Globalistas-UCPS. | 2020-09-16 | 2020-09-25
22 | Presentación interna al Ministro MHCP del Proyecto PGR 2021 y MPMP 2021-2024 | Comité Técnico Nacional |  | 2020-09-28 | 2020-09-30
FASE III: PRESENTACIÓN DEL PGR.
| Presentación al Gabinete Económico del Proyecto PGR 2021 y MPMP 2021-2024 | Ministro MHCP |  | 2020-10-01 | 2020-10-02
23 | Presentación del Ministro de Hacienda al Presidente de la República de Proyecto de PGR 2021 y MPMP 2021-2024 | Ministro MHCP |  | 2020-10-05 | 2020-10-07
24 | Realizar ajustes aprobados y preparar Proyecto de PGR 2021 y MPMP 2021-2024 | DGP+DGIP | DGP+DGIP | 2020-10-08 | 2020-10-09
25 | Elaboracion de Exposicion de motivos y fundamentación del Proyecto de Ley PGR 2021 | DGP | DGP | 2020-10-03 | 2020-10-09
26 | Reproducción del Libro de PGR 2021 y su anexo el MPMP 2021-2024 en Imprenta | DGP | DGP |  | 2020-10-12
27 | Elaboración del CD del Proyecto PGR 2021 y MPMP 2021-2024. | DGTEC | DGTEC+DGP | 2020-10-13 | 2020-10-14
FASE IV: ENTREGA DEL PGR.
28 | El Presidente de la República remite el Proyecto de PGR 2021 y MPMP 2021-2024 a la Asamblea Nacional. | Ministro MHCP |  |  | 2020-10-15
DPPE/SEPRES: Dirección de Planificación de la Secretaría de la Presidencia.
DGPEF/MHCP: Dirección General de Política y Estadísticas Fiscales del MHCP.
DGP/MHCP: Dirección General de Presupuesto del MHCP.
DGIP/MHCP: Dirección General de Inversiones Públicas del MHCP.
DGCP: Dirección General de Crédito Público del MHCP.
DGCE: Dirección General de Contrataciones del Estado del MHCP.
SREC/MINREX: Secretaría de Relaciones Económicas y Cooperación del MINREX.
BCN: Banco Central de Nicaragua.
UCPS: Unidad Conjunta de Planificación y Seguimiento del Gobierno.