## Cronograma final
FLUJO ARTICULADO DE PLANIFICACIÓN, INVERSIONES Y PRESUPUESTO 2023 + MPMP 2023-2026
PROPUESTA 2023
No. | ACTIVIDADES | RESPONSABLE | PARTICIPANTES | INICIA | FINALIZA
FASE I: ELABORACIÓN DE ESCENARIOS BASE.
1 | Preparación de Balance Fiscal Preliminar 2023-2026 | MHCP, BCN | DGP+DGPEF+BCN
| Actualización del PEF 2023-2026 | BCN | DGPEF+DGP+DGIP | 2022-05-04 | 2022-06-03
| Actualización de supuestos macroeconómicos (BCN) | BCN | BCN | 2022-05-04 | 2022-06-10
| Actualización de la Proyección de ingresos 2023-2026 | DGPEF | DGPEF+DGP+DGI+DGA | 2022-05-11 | 2022-05-24
| Proyección PIP 2023-2026 | DGIP | DGIP+DGP | 2022-05-10 | 2022-05-24
| Actualización y aprobación del Balance Fiscal Preliminar del PGR 2023-2026 | DGP | DGPEF+DGP | 2022-05-16 | 2022-05-27
2 | Elaboración de propuestas de Política Presupuestaria 2023-2026 y asignaciones de techos institucionales.
| Elaboración de propuesta de Política Presupuestaria | Ministro MHCP | DGPEF+DGP+DGIP+DGCP+DPPE | 2022-06-01 | 2022-06-24
| Elaborar propuesta de asignación de techo presupuestario por cada inst. | Ministro MHCP | DGP | 2022-06-28 | 2022-07-15
3 | Ministro de Hacienda presenta al Gabinete Económico, Política Presupuestaria, asignación de techos institucionales y generalidades del proceso de formulación articulada. | Ministro MHCP | DGP+DGPEF+DGIP+BCN | 2022-07-12 | 2022-07-13
4 | Ministro de Hacienda presenta al Presidente de la República, Política Presupuestaria 2023-2026 y asignaciones de techos institucionales, para su consideración y aprobación. | Ministro MHCP | Gabinete Económico | 2022-07-14 | 2022-07-15
5 | Remisión de Política Presupuestaria y Asignación de techos institucionales (carta del Ministro MHCP). | Ministro MHCP | DGP | 2022-07-25 | 2022-07-29
FASE II: FORMULACIÓN PBG, PGR, MGIMP Y MATRIZ ARTICULADA
6 | Sesión de coordinación interna con la Unidad Conjunta de Planificación y Seguimiento (MHCP, SEPRES, MINREX, BCN), para facilitar la formulación y la construcción de Matrices Articuladas. | Comité Técnico Nacional (MHCP, Planificación SEPRES) | Especialistas de las Direcciones Globalistas-UCPS. | 2022-07-20 | 2022-07-22
7 | Seminario sobre Lineamientos del proceso de formulación articulada del PBG, PGR, PIP y MGIMP. Talleres con las instituciones. | DPPE, DGIP, DGP | Técnicos Institucionales de Planificación y Presupuesto. |  | 2022-07-26
8 | Crear ambiente de producción en SIGAF. | DGTEC-MHCP | DGTEC, DGP, DGIP |  | 2022-06-03
9 | Crear ambientes de producción en SIGRUN y SIIP. | DPPE y DGIP | DPPE y DGIP | 2022-07-14 | 2022-07-29
10 | Instituciones elaboran y remiten oficialmente al MHCP su Ante Proyecto de Presupuesto 2023 y MGIMP 2023-2026 | Instituciones | Instituciones/DGP | 2022-07-29 | 2022-09-02
11 | Entidades Globalistas realizan revisión de brechas | Comité Técnico Nacional+BCN | Especialistas de las Direcciones Globalistas-UCPS-BCN | 2022-09-05 | 2022-09-09
12 | Análisis de los Anteproyectos de Presupuesto 2023 y MGIMP 2023-2026 | Comité Técnico Nacional | Especialistas de las Direcciones Globalistas-UCPS. | 2022-09-05 | 2022-10-03
FASE III: PRESENTACIÓN DEL PGR.
13 | Revisión y Actualización del PEF con nuevas cifras y variables macroeconómicas | Comité Técnico Nacional+BCN | Comité Técnico de Empresas Públicas | 2022-09-12 | 2022-09-19
14 | Presentación al Ministro MHCP del Proyecto PGR 2023 y MPMP 2023-2026 | DGP | DGP+DGPEF+DGIP |  | 2022-09-20
15 | Presentación del Ministro MHCP al Gabinete Económico del Proyecto PGR 2023 y MPMP 2023-2026 | Ministro MHCP | DGP+DGPEF+DGIP+BCN | 2022-09-21 | 2022-09-23
16 | Presentación del Ministro MHCP al Presidente de la República de Proyecto PGR 2023 y MPMP 2023-2026 | Ministro MHCP | Gabinete Económico | 2022-09-26 | 2022-09-30
17 | Realizar ajustes aprobados y preparar Proyecto PGR 2023 y MPMP 2023-2026 | DGP+DGIP+DGPEF | DGP+DGIP+DGPEF | 2022-09-30 | 2022-10-05
18 | Elaboración de Exposición de motivos y fundamentación del Proyecto de Ley PGR 2023 | DPPE+DGP | DPPE+DGP | 2022-09-19 | 2022-10-05
19 | Reproducción del Libro del PGR 2023 y su anexo el MPMP 2023-2026 en Imprenta y registro de archivo electrónico en memoria USB | DGP | DGP | 2022-10-06 | 2022-10-12
FASE IV: ENTREGA DEL PGR.
20 | El Presidente de la República remite el Proyecto PGR 2023 y MPMP 2023-2026 a la Asamblea Nacional. | Ministro MHCP |  |  | 2022-10-14
FASE V: CARGA DEL PBG EN SIGRUN 2023
21 | Validar carga de Marco de Alineamiento, Objetivos e Indicadores. | DPPE-SEPRES | Instituciones/DPPE | 2022-10-03 | 2022-10-07
22 | Validar carga de Programación de Metas en el Territorio (Departamento-Municipio). | DPPE-SEPRES | Instituciones/DPPE | 2022-10-10 | 2022-10-21
23 | Validar carga de Programación de Metas en el Tiempo (Enero-Diciembre). | DPPE-SEPRES | Instituciones/DPPE | 2022-10-24 | 2022-11-04
24 | Cuadrar la Programación de Metas en el Territorio y el Tiempo. | DPPE-SEPRES | Instituciones/DPPE | 2022-11-07 | 2022-11-18
25 | Revisar Metas que sólo tienen programación en Diciembre. | DPPE-SEPRES | Instituciones/DPPE | 2022-11-21 | 2022-11-25
DPPE/SEPRES: Dirección de Planificación del Poder Ejecutivo (SEPRES/MHCP).
DGPEF/MHCP: Dirección General de Política y Estadísticas Fiscales del MHCP.
DGP/MHCP: Dirección General de Presupuesto del MHCP.
DGIP/MHCP: Dirección General de Inversiones Públicas del MHCP.
DGTEC: Dirección General de Tecnología del MHCP.
SREC/MINREX: Secretaría de Relaciones Económicas y Cooperación del MINREX.
BCN: Banco Central de Nicaragua.
UCPS: Unidad Conjunta de Planificación y Seguimiento del Gobierno.